Приложение к распоряжению

Юго-Восточного управления МОиН СО

от  30.08.2010 г. № 236-од

План-график мероприятий Юго-Восточного  управления министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| август 2010 г. | 1.Разработка плана-графика мероприятий Юго-Восточного управления МОиН СО по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО). (отв. отдел организации образования Юго-Восточного управления МОиН СО (далее – отдел организации образования), ГОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» (далее – Ресурсный центр) 2. Подготовка и проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу введения ФГОС НОО. (отв. отдел организации образования) 3.Координация деятельности общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) по созданию рабочих групп и планов-графиков по обеспечению введения ФГОС НОО. (отв. Ресурсный центр) |  | 1. Утверждение плана-графика мероприятий Юго-Восточного управления МОиН СО по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (отв. отдел организации образования) |  |  |  |
| сентябрь 2010 г. | 1.Координация деятельности пилотных площадок по введению ФГОС НОО (Алексеевской СОШ, СОШ № 1 г. Нефтегорска). (далее - пилотные ОУ) (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) | 1. Тарификация работников ОУ(отв. отдел развития образования) |  | 1. Координация деятельности Ресурсного цетра по разработке планов повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО (отв. отдел организации образования) 2. Координация деятельности Ресурсного центра по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса пилотных образовательных учреждений (отв. отдел организации образования) | 1. Составление плана организации информационной кампании о введении ФГОС НОО на территории образовательного округа (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) 2. Создание информационной страницы по введению ФГОС на официальном сайте управления (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |  |
| сентябрь - октябрь 2010г. |  |  | 1. Разработка методических рекомендаций «Структура и содержание рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности» (отв. Ресурсный центр) |  | 1. Информирование общественности через местные СМИ о подготовке и порядке перехода на ФГОС. (отв. отдел организации образования) | 1. Обеспечение методической литературой по введению ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) |
| октябрь 2010 г. |  |  |  |  | 1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах на сайтах ОУ и Юго-Восточного управления, местных СМИ (отв. отдел организации образования, пилотные ОУ) |  |
| сентябрь – ноябрь 2010 г. | 1. Организация участия работников пилотных ОУ и Ресурсного центра в областных семинарах по графику (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| ноябрь 2010 г. | 1. Организация и проведение совещания для руководителей рабочих групп ОУ «ФГОС НОО: новая система требований к образовательному процессу» (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| декабрь 2010 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в 1 кл. пилотных ОУ за 1 полугодие (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр, пилотные ОУ) 2.Координация деятельности пилотных ОУ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |  |  | 1. Координация деятельности Ресурсного центра по разработке плана повышения квалификации работников ОУ на 2011 год (отв. отдел организации образовани) |  |  |
| январь 2011 г. | 1. Участие в научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО. (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) | 1. Тарификация работников ОУ (отв. отдел развития образования) |  |  | 1. Освещение хода введения ФГОС НОО в пилотных школах (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр, пилотные ОУ) |  |
| февраль 2011 г. | 1. Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) 2. Организация и проведение семинара-практикума для руководителей ОУ и проектных групп «ООП НОО – новый вид образовательной программы образовательного учреждения. Проектирование ООП НОО» (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| февраль-апрель 2011 г. | 1. Консультирование ОУ по разработке ООП НОО (отв. Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| февраль-июнь 2011 г. | 1. Организация участия работников пилотных ОУ и Ресурсного центра в областных семинарах по графику (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| март 2011 г. |  |  | 1. Разработка экспертной карты по оценке готовности ОУ к введению ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) |  |  | 1. Оказание содействия ОУ в подготовке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) |
| апрель 2011 г. | 1. Координация деятельности пилотных ОУ по формированию публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| май 2011 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в 1 кл. пилотных ОУ за 2 полугодие (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр, пилотные ОУ) |  |  |  | 1.Организация и проведение публичного отчета пилотных ОУ по итогам введения ФГОС (отв. отдел организации образования, пилотные ОУ) 2.Размещение публичного отчета плиотных ОУ на сайтах. (отв. пилотные ОУ) |  |
| апрель – май 2011 г. | 1. Собеседование с руководителями ОУ о готовности к введению ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| апрель-август 2011 г. | 1. Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по обеспечению внеурочной деятельности (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  | 1. Обеспечение учебниками и учебными пособиями ОУ для реализации ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем (отв. Ресурсный центр) |
| июнь 2011 г. | 1. Подготовка аналитического отчёта о результатах эксперимента на территории округа (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) 2. Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| июль 2011 г. |  |  |  |  | 1. Освещение хода введения ФГОС НОО в ОУ (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр, ОУ) |  |
| август 2011г. | 1 Координация деятельности школ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) 2. Корректировка плана-графика мероприятий Юго-Восточного управления МОиН СО по введению ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) 3. Подготовка и проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС НОО (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  | 1. Проведение мониторинга локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |
| сентябрь 2011 г. | 1.Координация деятельности ОУ(в том числе, пилотных ОУ) по введению ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) | 1. Тарификация работников ОУ (отв. отдел развития образовани) |  | 1. Корректировка плана повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный (отв. Ресурсный центр) 2. Координация деятельности Ресурсного центра и Борского психологического центра по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса образовательных учреждений (отв. отдел организации образования) | 1. Обновление информационной страницы по введению ФГОС на официальном сайте управления (отв. отдел организации образования) |  |
| сентябрь - октябрь 2011г. |  |  |  |  | 1. Информирование общественности через местные СМИ о ходе ведения ФГОС НОО в ОУ округа (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр, ОУ) | 1. Обеспечение методической литературой по введению ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) |
| ноябрь 2011 г. | 1. Организация и проведение семинара для руководителей рабочих групп ОУ «Организация методического и педагогического сопровождения введения ФГОС НОО в ОУ» (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| сентябрь – ноябрь 2011 г. | 1. Организация участия работников пилотных ОУ и Ресурсного центра в областных семинарах по графику (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| декабрь 2011 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в ОУ за 1 полугодие (пилотные ОУ – 1,2 кл.; ОУ – 1 кл.) (отв. отдел организации образования) |  |  | 1. Разработка плана повышения квалификации работников ОУ на 2012 год (отв. Ресурсный центр) |  |  |
| январь 2012 г. |  | 1. Тарификация работников ОУ (отв. отдел развития образовании) |  |  | 1. Освещение хода введения ФГОС НОО в ОУ (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр, ОУ) |  |
| февраль 2012 г. | 1. Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) 2. Организация и проведение семинара-практикума для руководителей ОУ и проектных групп «Современные подходы к оценке образовательных результатов в школе первой ступи» (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| февраль-апрель 2012 г. | 1. Консультирование ОУ по разработке ООП НОО (отв. Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| февраль-июнь 2012 г. | 1. Организация участия работников пилотных ОУ и Ресурсного центра в областных семинарах по графику (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| апрель 2012 г. | 1. Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| май 2012 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в ОУ за 2 полугодие (пилотные ОУ – 1,2 кл.; ОУ – 1 кл.) (отв. отдел организации образования) |  |  |  | 1.Организация и проведение публичного отчета ОУ по итогам введения ФГОС (отв. отдел организации образования, ОУ) 2.Размещение публичного отчета ОУ на сайтах (отв. ОУ) |  |
| апрель – май 2012 г. | 1. Собеседование с руководителями ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| апрель-август 2012 г. | 1. Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по обеспечению внеурочной деятельности (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  | 1. Обеспечение учебниками и учебными пособиями ОУ для реализации ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем (отв. Ресурсный центр) |
| август 2012г. | 1. Корректировка плана-графика мероприятий Юго-Восточного управления МОиН СО по введению ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) 2. Подготовка и проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС НОО (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| сентябрь 2012 г. | 1.Координация деятельности ОУ (в том числе, пилотных ОУ) по введению ФГОС НОО (пилотные ОУ – 1,2,3 кл.; ОУ – 1,2 кл.) (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) | 1. Тарификация работников ОУ (отв. отдел развития образования) |  | 1. Корректировка плана повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный (отв., Ресурсный центр) 2. Координация деятельности Ресурсного центра и Борского психологического центра по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса образовательных учреждений (отв. отдел организации образования) | 1. Обновление информационной страницы по введению ФГОС на официальном сайте управления (отв. отдел организации образования) |  |
| сентябрь - октябрь 2012г. |  |  |  |  | 1. Информирование общественности через местные СМИ о ходе ведения ФГОС НОО в ОУ округа (отв. отдел организации образования, ОУ) | 1. Обеспечение методической литературой по введению ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) |
| сентябрь – ноябрь 2012 г. | 1. Организация участия работников ОУ и Ресурсного центра в областных семинарах по графику (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| декабрь 2012 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в ОУ за 1 полугодие (пилотные ОУ – 1,2,3 кл.; ОУ – 1,2 кл.) (отв. отдел организации образования) |  |  | 1. Разработка плана повышения квалификации работников ОУ на 2013 год (отв. Ресурсный центр) |  |  |
| январь 2013 г. |  | 1. Тарификация работников ОУ (отв. отдел развития образования) |  |  | 1. Освещение хода введения ФГОС НОО в ОУ (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр, ОУ) |  |
| февраль 2013 г. | 1. Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО (отв., Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| февраль-апрель 2013 г. | 1. Консультирование ОУ по разработке ООП НОО (отв. Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| февраль-июнь 2013 г. | 1. Организация участия работников ОУ и Ресурсного центра в областных семинарах по графику (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| апрель 2013 г. | 1. Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| май 2013 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в ОУ за 2 полугодие (пилотные ОУ – 1,2,3 кл.; ОУ – 1,2 кл.) (отв. отдел организации образования) |  |  |  | 1.Организация и проведение публичного отчета ОУ по итогам введения ФГОС (отв. отдел организации образования, ОУ) 2.Размещение публичного отчета ОУ на сайтах (отв. ОУ) |  |
| апрель – май 2013 г. | 1. Собеседование с руководителями ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО в 2012-2013 учебном году (отв. отдел развития образования) |  |  |  |  |  |
| апрель-август 2013 г. | 1. Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по обеспечению внеурочной деятельности (отв. отдел развития образования) |  |  |  |  | 1. Обеспечение учебниками и учебными пособиями ОУ для реализации ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем (отв. Ресурсный центр) |
| август 2013г. | 1. Корректировка плана-графика мероприятий Юго-Восточного управления МОиН СО по введению ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) 2. Подготовка и проведение совещания с руководителями общеобразовательных о ходе реализации ФГОС НОО (отв. отдел развития образования) |  |  |  |  |  |
| сентябрь 2013 г. | 1.Координация деятельности ОУ(в том числе, пилотных ОУ) по введению ФГОС НОО (пилотные ОУ – 1,2,3,4 кл.; ОУ – 1,2,3 кл.) (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) | 1. Тарификация работников ОУ (отв. отдел развития образования) |  | 1. Корректировка плана повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный (отв. Ресурсный центр) 2. Координация деятельности Ресурсного центра и Борского психологического центра по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса образовательных учреждений (отв. отдел организации образования) | 1. Обновление информационной страницы по введению ФГОС на официальном сайте управления (отв. отдел организации образования) |  |
| сентябрь - октябрь 2013г. |  |  |  |  | 1. Информирование общественности через местные СМИ о ходе ведения ФГОС НОО в ОУ округа (отв. отдел организации образования, ОУ) | 1. Обеспечение методической литературой по введению ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) |
| сентябрь – ноябрь 2013 г. | 1. Организация участия работников ОУ и Ресурсного центра в областных семинарах по графику (отв. отдел развития образования) |  |  |  |  |  |
| декабрь 2013 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в ОУ за 1 полугодие (пилотные ОУ – 1,2,3,4 кл.; ОУ – 1,2,3 кл.) (отв. отдел организации образования) |  |  | 1. Разработка плана повышения квалификации работников ОУ на 2014 год (отв. Ресурсный центр) |  |  |
| январь 2014 г. |  | 1. Тарификация работников ОУ (отв. отдел развития образования) |  |  | 1. Освещение хода введения ФГОС НОО в ОУ (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр, ОУ) |  |
| февраль 2014 г. | 1. Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| февраль-апрель 2014 г. | 1. Консультирование ОУ по разработке ООП НОО (отв. Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| февраль-июнь 2014 г. | 1. Организация участия работников ОУ и Ресурсного центра в областных семинарах по графику (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| апрель 2014 г. | 1. Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| май 2014 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в ОУ за 2 полугодие (пилотные ОУ – 1,2,3,4 кл.; ОУ – 1,2,3 кл.) (отв. отдел организации образования) |  |  |  | 1.Организация и проведение публичного отчета ОУ по итогам введения ФГОС (отв. отдел организации образования, ОУ) 2.Размещение публичного отчета ОУ на сайтах (отв. ОУ) |  |
| апрель – май 2014 г. | 1. Собеседование с руководителями ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |
| апрель-август 2014 г. | 1. Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по обеспечению внеурочной деятельности (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  | 1. Обеспечение учебниками и учебными пособиями ОУ для реализации ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем (отв. Ресурсный центр) |
| август 2014г. | 1. Корректировка плана-графика мероприятий Юго-Восточного управления МОиН СО по введению ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) 2. Подготовка и проведение совещания с руководителями общеобразовательных о ходе реализации ФГОС НОО (отв. отдел развития образования) |  |  |  |  |  |
| сентябрь 2014 г. | 1.Координация деятельности ОУ(в том числе, пилотных ОУ) по введению ФГОС НОО (ОУ – 1-4 кл.) (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) | 1. Тарификация работников ОУ (отв. отдел развития образования) |  | 1. Корректировка плана повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный (отв. Ресурсный центр) 2. Координация деятельности Ресурсного центра и Борского психологического центра по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса образовательных учреждений (отв. отдел организации образования) | 1. Обновление информационной страницы по введению ФГОС на официальном сайте управления (отв. отдел организации образования) |  |
| сентябрь - октябрь 2014г. |  |  |  |  | 1. Информирование общественности через местные СМИ о ходе ведения ФГОС НОО в ОУ округа (отв. отдел организации образования, ОУ) | 1. Обеспечение методической литературой по введению ФГОС НОО (отв. Ресурсный центр) |
| сентябрь – ноябрь 2014 г. | 1. Организация участия работников ОУ и Ресурсного центра в областных семинарах по графику (отв. отдел развития образования) |  |  |  |  |  |
| декабрь 2014 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в ОУ за 1 полугодие (ОУ – 1-4 кл.) (отв. отдел организации образования) |  |  | 1. Разработка плана повышения квалификации работников ОУ на 2014 год (отв. Ресурсный центр) |  |  |
| январь 2015 г. |  | 1. Тарификация работников ОУ (отв. отдел развития образования) |  |  | 1. Освещение хода введения ФГОС НОО в ОУ (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр, ОУ) |  |
| февраль 2015 г. | 1. Разработка измерительных материалов для проведения диагностики образовательных результатов учащихся 4 кл. (отв. Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| апрель 2015 г. | 1. Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС НОО (отв. отдел организации образования, Ресурсный центр) |  |  |  |  |  |
| май 2015 г. | 1.Подготовка аналитического отчета о введении ФГОС НОО в ОУ за 2 полугодие (ОУ – 1-4 кл.) (отв. отдел организации образования) 2. Проведение диагностики уровня образовательных достижений учащихся 4 кл. (отв, Ресурсный центр) |  |  |  | 1.Организация и проведение публичного отчета ОУ по итогам введения ФГОС (отв. отдел организации образования, ОУ) 2.Размещение публичного отчета ОУ на сайтах (отв. ОУ) |  |
| май - июнь 2015 г. | 1. Совещание с руководителями ОУ о результатах введения ФГОС НОО (отв. отдел организации образования) |  |  |  |  |  |

План – график повышения квалификации работников  ОУ,

подведомственных Юго-Восточному управлению МОиН СО, на 2010-2015 гг.

| Целевая аудитория | Год введения эксперимента |
| --- | --- |
|  | 2010 – 2011гг. | 2011-2012гг. | 2012-2013гг. | 2013-2014гг. | 2014-2015гг. |
| Административные работники ОУ | Совещание «ФГОС НОО: новая система к образовательному процессу» (ноябрь) | Совещание для руководителей рабочих групп ОУ «Организация методического и педагогического сопровождения введения ФГОС НОО» (ноябрь) | Семинар – практикум «Современные подходы к оценки образовательных результатов в школе первой ступени» (февраль) | Совещание по анализу результатов и проблемам введения ФГОС в школах – (сентябрь) | Совещание с руководителями ОУ о результатах введения ФГОС НОО (май – июнь) |
| Педагогические работники начальной ступени общего образования | ноябрь - декабрь: открытые уроки по русскому языку и математике в 1 классе на базе пилотных школ (МОУ Алексеевская СОШ, МОУ СОШ №1 г. Нефтегорска); февраль открытое занятие по внеурочной деятельности «Спортивно – оздоровительное направление» (МОУ Алексеевская СОШ); март: открытое занятие по внеурочной деятельности «Досуговая деятельность» (МОУ СОШ № 1г. Нефтегорска); Курсы ПК для учителей начальных классов по введению ФГОС (72 часа) (в течение учебного года 100% педагогов 3-4 класса), | сентябрь – октябрь: методический практикум по составлению учебных предметных программ (МОУ Алексеевская СОШ, МОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска); октябрь: мастер - класс по русскому языку во 2 классе (МОУ СОШ №1 г. Нефтегорска); ноябрь: мастер - класс по математике в 2 классе (МОУ Алексеевская СОШ); декабрь: открытый урок по математике в 1 классе (МОУ Борская СОШ №1); февраль: открытый урок по русскому языку в 1 классе (МОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска); январь – февраль: методический практикум по составлению программ внеурочной деятельности (МОУ Алексеевская СОШ, МОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска); март: открытое занятие по внеурочной деятельности в 1 классе «Духовно – нравственное направление» (МОУ Патровская СОШ); апрель: открытое занятие по внеурочной деятельности в 1 классе «Художественное творчество» (МОУ Алексеевская СОШ); Курсы ПК для учителей начальных классов по проблемам введения ФГОС (по графику ГОУ ДПО)- в течение учебного года (обучено 100% педагогов 1-2 классов). | октябрь - ноябрь: открытые уроки по русскому языку, математике, окружающему миру в 3 классе (МОУ Алексеевская СОШ, МОУ СОШ № 1г. Нефтегорска); ноябрь – декабрь: - открытые уроки по русскому языку в 1 и 2 классах (педагоги ОУ Борского района); - открытые уроки по математике в 1 и 2 классах (педагоги ОУ Алексеевского района); январь: мастер - класс по внеурочной деятельности в 3 классе «Трудовая деятельность» (МОУ Алексеевская СОШ); февраль мастер - класс по внеурочной деятельности в 3 классе «Познавательная деятельность» (МОУ СОШ №1 г. Нефтегорска); март - апрель: открытые занятия по видам внеурочной деятельности (на выбор ОУ) в 1 и 2 классах (педагоги ОУ Нефтегорского района) | октябрь - ноябрь: мастер – классы по русскому языку и математике в 4 классе (МОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска, МОУ Алексеевская СОШ); ноябрь – декабрь: - открытые уроки по русскому языку в 1-3 классах (педагоги ОУ Алексеевского района); - открытые уроки по математике в 1-3 классах (педагоги ОУ Нефтегорского района); январь - февраль: открытое занятие по внеурочной деятельности в 4 классе «Социальное партнерство» (МОУ Алексеевская СОШ, МОУ СОШ №1 г. Нефтегорска) март – апрель: открытые занятия по видам внеурочной деятельности (на выбор ОУ) в 1-3 классах (педагоги ОУ Борского района) | В течение года: мастер – классы педагогов начальной ступени по предметам: 1 класс: (математика, окружающий мир, технология) 2 класс: (русский язык, литературное чтение, изобразительное искусство) 3 класс: (русский язык, иностранный язык, физическая культура) 4 класс: (математика, окружающий мир, технология). мастер – классы педагогов по внеурочной деятельности в 1-4 классах по направлениям деятельности: - «Познавательная», - «Досуговая », - «Художественное творчество», - «Социальное творчество», -«Трудовая», - «Спортивно – оздоровительная». |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования, Педагогические работники начальной и средней ступеней общего образования | апрель: методический практикум по художественно- эстетическому направлению (МОУ ДОД ЦДТ «Радуга» г. Нефтегорска) | апрель – май: методический практикум по организации проектной деятельности (МОУ ДОД ЦДТ «Радуга» г. Нефтегорска, МОУ ДОД Дом досуга и творчества «Гармония» с. Борское) | апрель- май: - методический практикум по гражданско – патриотическому воспитанию ( МОУ ДОД Дом досуга и творчества «Гармония» с. Борское, МОУ ДОД ЦДО «Развитие» с. Алексеевка). | март – май: методический практикум по социальному творчеству (МОУ ДОД ЦДТ «Радуга» г. Нефтегорска , МОУ ДОД ЦДО «Развитие» с. Алексеевка). | январь – апрель: методический практикум по направлениям внеурочной деятельности (по выбору ОУ) - (МОУ ДОД ЦДТ «Радуга» г. Нефтегорска , МОУ ДОД ЦДО «Развитие» с. Алексеевка, МОУ ДОД Дом досуга и творчества «Гармония» с. Борское ). |